## 说明
MENG-LIST-01 · 产品来源/成熟度总表
版本 | v0.4 草稿 · 2026-10-28（美西）· 待研发/采购逐项确认，未经审定不得对外使用
用途 | 对应 Trigg 10/21 邮件节点 10-22：SKU 总表。供 10-23 模板与 10-26/10-28 页面直接取用。
数据来源
[Q] | Ai Products Quotation 10-15-2026（供应商报价单，EXW 深圳）— 规格与参考价；价格须 Yuki/Swallow 核定
[T] | Trigg 10/21 邮件及附件《官网PCBA方案与Meng执行安排》— 来源、成熟度边界、需统一事实
[W] | 官网 products/*/index.html 现状（10/21 本地核读）
[C] | AI Catalog GMIC 10-21-2026（公司产品目录）— 官方型号名称、在售清单、产品图；营销性说法未经核实，不直接采用
[Y] | Yuki 上周微信回复（具体日期待补）— 官网价格公开口径、客户常见问题清单；见“客户常见问题”页
品牌 | 公司名为 GMIC AI（不再使用 Hearit.ai）。[C] 中的“Hearit.ai”前缀不沿用，本表只记型号名；产品对外品牌前缀待 Trigg 定
状态取值（黄色格子为待填/待确认）
标准 | 已具备，且已按准确出货版本核实（目前本表无任何一项达到此状态）
需定制 | 可做，但需 NRE/定制固件/改板，不属于现售标准配置
待验证 | 有线索或定位，但未经该版本实测/工程签认
不支持 | 已确认不具备
待确认 | 尚无任何依据，需向责任人询问
填写规则
1 | 不替工程判断参数；没有依据的一律写“待确认”，不写“支持”。
2 | 责任人一栏为“建议向谁确认”，不代表对方已承诺；需求日期为页面节点倒推，不是对方承诺日期。
3 | 每次更新改版本号（v0.2、v0.3…），并在“修改记录”页记一行。
4 | 客户名称仅内部使用，不进入官网文案。
统计（自动）
本轮页面：四条路径格中“标准” | 0
本轮页面：四条路径格中“需定制” | 1
本轮页面：四条路径格中“待验证” | 9
本轮页面：四条路径格中“不支持” | 0
本轮页面：四条路径格中“待确认” | 34
本轮页面：“待确认”格数 | 195

## SKU总表
批次/优先级 | 页面方案 | SKU | 产品名 | 交付形态 | 样品/SN | 硬件版本 | 固件版本 | 来源（采购/自研/合作） | 来源依据 | 成熟度 | 关键规格 [Q] | 本地录音→App同步 | 实时流 | Wi-Fi本地快传 | 设备直传自有云 | 路径备注/边界 | 实物图 | 板框/尺寸图 | 麦/天线位置 | 原始音频 | 实机接入演示 | 认证 | OTA | 样品参考价 [Q] | 1000pcs参考价 [Q] | NRE | SDK范围（App SDK/协议/固件源码） | 官网现状/冲突 [W] | 建议确认人 | 需求日期 | 备注
第一批 · P0
P0-01 | 磁吸卡片整机 | HA-CS01 | CardRec（[C]） | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 供应商固件路线；硬件/IP归属待采购确认 | [T] CS01供应商固件事件 61772cc9…（转引，需采购复核） | 现售整机（报价单在列）；OTA未开放、认证未完成（10/21工程回复，转引自[T]） | Wi-Fi6 2.4G 802.11b/g/n/ax；BT5.3；32GB；2全向+1骨传导麦；0.5" 88×48单色屏；振动；内置MagSafe；Type-C 2h；500mAh 约55h；铝+玻璃；60g；88.4×57×4.5mm | 待验证 | 待确认 | 待验证 | 待确认 | [T] BLE控制/文件与本地Wi-Fi快传“按该版核验”。Wi-Fi快传到手机≠无手机直传云。不得用CS03续传测试替代CS01。电话振动传感器有/无需分配置。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 未完成（[T]，待工程按型号确认） | 未开放；签名OTA为定制（[T]） | 105 | 84 | 待确认 | 待确认 | products/cs01 已有页：页面名“CardMic”与[C]“CardRec”不符；写了 Device→Cloud 直传与 speaker identification；页脚挂 FCC/CE 等认证 → 与[T]冲突，需改 | 吴胜宇（版本/路径/实测）；吴琼（来源/固件权属/样品）；黄俊鹏（图/尺寸） | 10-24
P0-02 | 录音PCBA评估套件 | HA-CS02_PCBA | CardRec PCBA（[C]） | PCBA；评估套件（配件待定）；整机入口待定 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待采购确认（来源、修改权、维护责任） | [T] CS02 源头尚需确认；与CS01关系由工程确认 | 待确认 | 802.11a/ac/ax 5GHz Wi-Fi6；BT6.1；32/64GB；2全向+1骨传导麦；振动；5V/300mA；支持204843电池（3.8V 400mAh）；4.2g；49.7×81.3×0.6mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [C] 命名为“CardRec PCBA”，显示为CS01的板卡；但[Q]写5GHz Wi-Fi6，与CS01（2.4G）不同，需工程确认。电池/麦是否随附按出货清单。 | 待确认 | 待确认（需带尺寸板框、天线禁布区；STEP/DXF 公开版或NDA后） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 160 | 134 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴琼（来源/修改权）；吴胜宇（与CS01关系、接口）；黄俊鹏（裸板正反面/板框） | 10-24
P0-03 | 开放夹式/徽章录音 | HA-MIC06B | VoiceRec Ultra（[C]） | 整机；PCBA/评估套件是否对应 BES2710_MD/DEV 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | GMIC自有固件/集成路线；硬件与第三方IP逐项列 | [T] P0·03 | 工程样品（现有样品为3D打印壳，[T]）；不得写成量产成品 | 双频Wi-Fi6 802.11b/g/n/an/ac/ax；BT6.1；512MB SPI NAND；1W喇叭；库仑计；振动；NFC；滑动触控；固件加密；陀螺仪；1000mAh；Type-C 1.5h；56.5g；74.3×32×27mm | 待验证 | 待确认 | 待确认 | 需定制 | [T] 定位：值班离线录音、App同步；设备直传客户HTTPS为独立配置/定制项。需精确固件和SDK支持表。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 218 | 93 | 待确认 | 待确认 | products/mic06b 为旧模板未核对；products/mic06 页写的是MIC06B规格（双频Wi-Fi6）却由总览页MIC06A卡片链接 → 两页需厘清 | 吴胜宇（固件版本/SDK支持表/续航工况）；黄俊鹏（实拍）；Luna（演示） | 10-24
P0-03 对照 | （并入MIC06B页，配置对照） | HA-MIC04 | VoiceRec（[C]） | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 现售整机（报价单在列），出货版本待核 | Wi-Fi 802.11b/g/n；BT5.3；1GB；蜂鸣+振动；Type-C 0.5h；650mAh 约10h；铝合金；36g；65×22.6×22mm | 待确认 | 待确认 | 待验证 | 待确认 | [T] 官网目录标有Wi-Fi，但客户/工程对不同版本说明冲突；按准确出货版本重核。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 99 | 50 | 待确认 | 待确认 | products/mic04 旧模板，Wi-Fi 表述待按版本修正 | 吴胜宇（各版本Wi-Fi） | 10-24
P0-03 对照 | （并入MIC06B页，配置对照） | HA-MIC05C | VoiceRec Pro（[C]） | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 现售整机（报价单在列），出货版本待核 | Wi-Fi 802.11b/g/n；BT5.3；1GB；TDK T5838全向麦；独立2.4GHz通道传存储录音；1W喇叭；振动；固件加密；950mAh 约8h；50.5g；72×32×25mm | 待确认 | 待确认 | 待验证 | 待确认 | “独立2.4GHz通道”具体是什么传输方式待工程解释。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 179 | 98 | 待确认 | 待确认 | 官网为“MIC05”，与报价单“MIC05C”是否同一款待确认 | 吴胜宇 | 10-24
P0-03 候选 | （MIC06B页的PCBA/评估入口？） | BES2710_MD | VoiceCore Module（[C]，型号写作 HA-BES2710 MD） | 模组（单面半孔） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 待确认 | 双频Wi-Fi6；BT6.1；2颗高信噪比全向硅麦；512MB SD NAND；库仑计；固件加密芯片；陀螺仪；可扩展GPIO；5V/1A；2.2g；30×25×1.8mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 规格与MIC06B高度相似，是否同平台需工程确认后才能写进MIC06B页。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 172 | 80 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴胜宇；吴琼 | 10-24
P0-03 候选 | （MIC06B页的PCBA/评估入口？） | BES2710_DEV | AI Recorder DEV KIT（[Q]；[C]未列） | 上电评估套件 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 待确认 | 双频Wi-Fi6；BT6.1；2颗全向硅麦；512MB SD NAND；库仑计+显示；固件加密；陀螺仪；滑动触控、NFC；2000mAh、2W喇叭、振动；19g；80×60mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 218 | 109 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴胜宇；吴琼 | 10-24
第二批 · P1
P1-04 | 高音质多麦录音PCBA | HA-CS03 / ATW6095候选 | VoiceCard（[C]） | PCBA（客户原创外壳）；整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 外购（工程10/12明确） | [T] CS03外购事件 cdf9d626…；须正规供应商SDK/授权与支持 | 待确认（未取得授权工具链与原生格式样本前不进入“可评估”） | Wi-Fi6 2.4G 802.11b/g/n/ax；BT5.4；32/64GB；4全向+1骨传导麦；0.96" 80×160单色屏；振动；MagSafe皮套；660mAh 约55h；铝合金；36.6g；91×57×3.7mm（[C]写“Ultra-slim 3.7 mm”，与[Q]一致；整机尺寸，非PCBA）；[C]写“five microphones”=4全向+1骨传导 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 48kHz无损：芯片推荐≠现售固件已实现 → 待验证。不能写全套自研。续传测试不能与CS01互相替代。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 161 | 128 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴琼（供应商授权/SDK/样品）；吴胜宇（原生格式、四麦布局、资源表） | 10-26
P1-05 | 会议/固定采音方案（联合开发/评估页） | （无冻结SKU） | 多麦阵列前端 + MIC05类采集/上传基座 | 评估/联合开发（不标现货） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 自有采集平台 + 采购/算法伙伴补阵列 | [T] P1·05 | 方案未冻结 | —（报价单无对应条目） | 待确认 | 待验证 | 待确认 | 待验证 | 4麦≠4人分离；DOA方向≠说话人身份；Ethernet/PoE、原始同步通道、10人会议均需单独验证。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴胜宇（方案冻结与否）；吴琼（阵列/算法伙伴） | 10-26
P1-06 | 可编程语音交互开发套件 | HA-ESP32 KIT | ESP32-S3 VoiceAI Kit（[C]） | 开发套件；PCBA 30×43×10mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 现有开发套件/外购音频模组 + 自有固件集成；逐项核 | [T] P1·06 | 现售开发套件（报价单在列），版本待核 | ESP32-S3；Wi-Fi b/g/n；BT5.0；唤醒词；可控5V电机；5W喇叭；Type-C 2.5h；3200mAh 12h；113g；PCBA 30×43×10mm | 待确认 | 待验证 | 待确认 | 待验证 | 定位：按键上行+音频下行到自有endpoint。AEC/唤醒/全双工分开验证；蓝牙版不能替代Wi-Fi直连。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 93 | 29 | 待确认 | 待确认 | products/esp32-kit 已有页，提到 source code / OTA → 需核是否为已交付能力 | 吴胜宇（烧录/endpoint配置/SDK许可）；Luna（上下行演示） | 10-26
P1-06 候选 | （ESP32页的整机候选） | HA-SPK03 Wi-Fi | SpeakAI Go Wi-Fi（[C]） | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 现售整机（报价单在列） | Wi-Fi b/g/n；BT5.3；3W喇叭；IPX5；600mAh；64g；73×42.9×28.2mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 37 | 20 | 待确认 | 待确认 | products/spk03-wifi 旧模板 | 吴胜宇 | 10-26
形态展示 · P2
P2-07 | 差异化外形展示 | HA-VEST01 | 马甲（录音形态） | 概念/开发中 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 自研设计/联合开发 | [T] P2·07；10/16首稿 | 概念/工程样机（按实际阶段标识） | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 先完成现有首版修订；正式实物与渲染区分。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待确认 | 首稿已交，待修订包（10-22） | 研发（待答清单） | 10-22
P2-07 | 差异化外形展示 | 电子纸录音工牌 | 工牌（沿用 P1×D4） | 概念/开发中 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 自研设计/联合开发 | [T] P2·07 | 概念/开发中 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不新增外观发散。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待确认 | — | 研发 | 10-30
其他SKU · 本轮顺延（仅登记[Q]参数与[W]现状，其余本轮不评估）
顺延 | — | HA-MIC01 | ChatMic（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.4；128MB SD NAND；默认单麦，可选双麦；蜂鸣；0.5h充电/8h；80mAh；8.8g；45×19×19.5mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 17 | — | — | products/mic01（标题为“Magnetic Speaker”，与[Q]“无喇叭”需核） | — | — | 有询盘在要（FreeAI实时接入、OttoUpdate MIC01C评估）；MIC01C是否另一版本待确认
顺延 | — | HA-MIC02 | MagSafe Microphone（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.2；0.5h/约6h；70mAh；30g；58×65×5.5mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 12 | — | — | products/mic02；另有 products/magmic 同类重复页 | — | — | magmic 与 mic02 是否重复需定
顺延 | — | HA-MIC06A | VoiceRec Touch（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | Wi-Fi b/g/n；BT5.3；1GB；1W喇叭；振动；NFC；滑动触控；固件加密；陀螺仪；1000mAh 约9h；56.5g；75×32×27mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 138 | 69 | — | — | 总览页MIC06A卡片链到 products/mic06，但该页写的是MIC06B规格 | — | — | 须与MIC06B页厘清
顺延 | — | SR01 | Recording Ring（[C]，型号写作 HA-SR01） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.4；64Mb Flash；心率+G-sensor；[C]另写IP68与睡眠监测（[Q]无，冲突）；单麦；触控；磁吸充电（可选充电盒）；录音约3h；18/22mAh；待机7–10天；4.5g；尺码7–13 | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 57 | — | — | 无页面 | — | — | 附件台账有录音戒指询盘（Tolmer）
顺延 | — | HA-TOYMD | TOY Module（[Q]；[C]未列） | 模组 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | Wi-Fi b/g/n；BLE5.0；唤醒词；可控5V电机；2W喇叭；3000mAh 12h；123g；62×58×34mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 31 | — | — | 无页面 | — | —
顺延 | — | HA-PEN01 | VoicePen（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.3；MicroUSB；TF卡；160mAh 15h；30g；Φ15×145mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 11 | — | — | 总览页有卡片，无详情页 | — | —
顺延 | — | HA-TWS01 | TWS Headset（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.3；耳机30mAh、仓200mAh；约5h；LED电量；31g | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 11 | — | — | products/eb01（目录名与SKU不一致） | — | —
顺延 | — | HA-OWS03 | OWS Headset（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.3；耳机60mAh、仓300mAh；约6h；68g；73×73×30mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 16 | — | — | products/ows03 | — | —
顺延 | — | HA-GLS01 | AI Chat Glasses（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.2；400mAh 10h；2K/30fps视频；视场100°；JPG/MP4 H.264；TF卡2–256GB；OTG；PC-CAM | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 83 | 67 | — | — | products/gl01：写了BT5.3+Wi-Fi，与[Q]不符 | — | —
顺延 | — | HA-GLS02 | SmartGlass（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | 1080p；软件防抖；BT+Wi-Fi；75°；双Hi-Fi喇叭；8GB；双麦；透明防蓝光镜片，支持电致变色；PC+ABS；290mAh；佩戴检测；40g | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 65.8 | 51.2 | — | — | products/gls02：有“Device→Cloud”表述；页面名“SmartGlass Tint”与[C]不符 | — | —
顺延 | — | HA-GLS03 | SmartGlass Steel（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | 1080p；软件防抖；BT+Wi-Fi；75°；双Hi-Fi喇叭；8GB；双麦；透明防蓝光镜片；不锈钢框；300mAh；佩戴检测；43g | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 48 | — | — | products/gls03：有“Device→Cloud”表述；页面名“SmartGlass Clear”与[C]“SmartGlass Steel”不符 | — | —
顺延 | — | HA-HSC01 | BoneRec AI（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | 1080p；软件防抖；BT+Wi-Fi；75°；双Hi-Fi喇叭；8GB；双麦；实体+触控键；Pogo-pin；220mAh；35g | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 44 | — | — | products/hsc01：有“Device→Cloud”表述；页面名“BoneSonix Cam”与[C]“BoneRec AI”不符 | — | —
顺延 | — | HA-BC01-Black | BoneSonix（[C]，黑白同款） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.3；140Hz–15kHz；Pogo-pin 5V/200mA 1h；180mAh 6h；IP66；38.2g；135×101×45mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 34 | — | — | products/bc01：旧文案IP67/8h+/Type-C与[Q]不符 | — | —
顺延 | — | HA-BC01-White | BoneSonix（[C]，黑白同款） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | 同Black | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 59.5 | 34.5 | — | — | products/bc01-white | — | —
顺延 | — | HA-SPK01 | Magnetic SpeakAI Mini（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.1；单麦；5W；内置MagSafe磁环；800mAh 约40min；IPX6；86.3g；Φ61×46mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 13 | — | — | products/spk01 | — | —
顺延 | — | HA-SPK02 | Magnetic SpeakAI Ring（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.1；单麦；5W；MagSafe磁环+灯环；800mAh 约40min；IPX6；119g；Φ61×55mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 14 | — | — | products/spk02 | — | —
顺延 | — | HA-SPK03 Bluetooth | SpeakAI Go Bluetooth（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | BT5.3；3W；600mAh 1–2h；IPX5；磁吸/背夹；64g；73×42.9×28.2mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 18 | — | — | products/spk03 | — | —
顺延 | — | HA-TOY01 | Plush Toy（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | Wi-Fi b/g/n；BT5.0；唤醒词；0.5W；3000mAh（BT 15–20h / Wi-Fi 7–8h） | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 40 | — | — | products/toy01 | — | — | [Q] 200pcs档空白
顺延 | — | HA-TOY02 | AI Chat Toy（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | Wi-Fi b/g/n；BT5.3；唤醒；3W；800mAh 1–2h；83×80×80mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 27 | — | — | products/toy02 | — | —
顺延 | — | HA-TR01 | Translator（[Q]；[C]未列） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | Wi-Fi b/g/n；BT5.3；2W；TF卡可选；振动；三色LED；1200mAh 3–4h；82g；110×41.5×13.1mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 99 | 30 | — | — | products/tr01；另有 products/tl01、tp01 两个同类翻译机页 | — | — | [Q] 200pcs档空白；tl01/tp01是否重复需定
顺延 | — | HA-TEL02 | 4G Call Assistant（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | MT7981B 双核A53；512MB RAM；16MB NOR；双频Wi-Fi6；BT5.3；4G VoLTE；USB3.0；3W；DC 12V/2A；120×81×70mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 348 | 215 | — | — | products/tel02 | — | —
顺延 | — | Telalive | TelAlive（[C]） | 整机 | — | — | — | — | [Q] | 报价单在列，出货版本待核 | Wi-Fi 2.4G b/g/n；BT5.0；16GB；RJ45千兆；FXO/FXS；3W；Type-C 5V/3A；450g；147×137×178mm | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | 298 | 150 | — | — | products/telalive | — | —
顺延 | — | （无报价） | NanoMic | — | — | — | — | — | [W]/[T] | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | products/nanomic：总览页未链接，[Q]无对应 | — | — | 是否保留需定
顺延 | — | （储备） | 2.4G耳夹 + USB接收器 | — | — | — | — | — | [W]/[T] | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 无页面 | — | — | [T] 定向储备，Aura/Ivy Mini 需求；暂不上架

## 缺口与责任人
# | SKU/方案 | 缺什么 | 用于页面哪一项（①–⑦） | 建议确认人 | 需求日期 | 请求状态 | 对方回复/恢复日期 | 备注
1 | HA-CS01 | 准确出货硬件/固件版本、样品SN | ① | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
2 | HA-CS01 | BLE控制/文件同步、Wi-Fi快传实测结论；是否有任何无手机直传配置 | ④ | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
3 | HA-CS01 | 断线/App重启/设备重启后的续传与整文件校验（CS01自身测试） | ④⑤ | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
4 | HA-CS01 | 供应商固件权属、可修改范围、SDK/协议可交付范围及收费 | ①⑥ | 吴琼 | 10-24 | 已发出 | Trigg已邮件；未回复
5 | HA-CS01 | 认证现状（按型号）、OTA现状；电话传感器配置差异 | ⑦ | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
6 | HA-CS01 | 实物三视图、正式产品图使用权 | ③ | 黄俊鹏 | 10-24 | 已回复 | 10-22已回复，待核对后回填
7 | HA-CS01 | 真实原始录音样本（注明格式/距离/噪声/固件版本）+ 完整文件进客户App演示 | ⑤ | Luna / 吴胜宇 | 10-25 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
8 | HA-CS02 PCBA | 来源、修改权、维护责任；与CS01关系 | ① | 吴琼 / 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发吴胜宇；Trigg已邮件吴胜宇/吴琼；未回复
9 | HA-CS02 PCBA | 裸板正反面、带尺寸板框、天线禁布区、接插件/电池/麦位置 | ③ | 黄俊鹏 / 吴胜宇 | 10-24 | 已回复 | 10-22已回复，待核对后回填
10 | HA-CS02 PCBA | 上电评估套件配件清单与可运行示例 | ② | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
11 | HA-CS02 PCBA | 板卡/评估套件/整机三档样品价与MOQ | ⑥ | Yuki / Swallow | 10-24 | 未答 | [Y] 未给出分档样品价/MOQ，10-28再次请求
12 | HA-MIC06B | 精确固件版本与SDK支持表；样品外壳状态（3D打印） | ①⑦ | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
13 | HA-MIC06B | 与BES2710_MD/DEV是否同平台（决定是否有PCBA/评估入口） | ② | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
14 | HA-MIC06B | 样机实拍；单键/状态/佩戴流程；真实录音与续航工况 | ③⑤ | 黄俊鹏 / 吴胜宇 | 10-24 | 已回复 | 10-22已回复，待核对后回填
15 | HA-MIC06B | 设备直传客户HTTPS定制项的范围、NRE口径 | ④⑥ | 吴胜宇 / Yuki | 10-24 | 未答 | [Y] 未涉及，10-28再次请求
16 | HA-MIC04 | 各出货版本Wi-Fi功能说明 | ①④ | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
17 | HA-MIC05C | 是否即官网MIC05；“独立2.4GHz通道”的含义 | ①④ | 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
18 | HA-CS03 | 供应商合法授权工具链/SDK、维护支持；样品 | ①⑥ | 吴琼 | 10-26 | 已发出 | Trigg已邮件；未回复
19 | HA-CS03 | PCBA实际板框、四麦布局、原生录音格式样本（是否48k无损） | ③⑤ | 吴胜宇 | 10-26 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
20 | 会议/固定采音 | 方案是否冻结；阵列/算法伙伴；原始通道vs增强输出边界 | ①⑦ | 吴胜宇 / 吴琼 | 10-26 | 已发出 | 10-22微信发吴胜宇；Trigg已邮件吴胜宇/吴琼；未回复
21 | 会议/固定采音 | 实测摆位图与同场景对照音频 | ③⑤ | 吴胜宇 | 10-27 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
22 | HA-ESP32 KIT | 开发板实拍、麦/扬声器/电源清单、烧录与endpoint配置文档 | ③⑥ | 黄俊鹏 / 吴胜宇 | 10-26 | 已回复 | 10-22已回复，待核对后回填
23 | HA-ESP32 KIT | SDK许可说明；官网“source code/OTA”表述是否属实 | ⑥⑦ | 吴胜宇 | 10-26 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
24 | HA-ESP32 KIT | 上下行接入演示 | ⑤ | Luna | 10-27 | 阻塞 | Luna本周病假，未开始
25 | 全部 | 官网咨询表单路由与测试询盘送达（产品ID/URL/来源） | ⑥ | Luna | 10-29 | 阻塞 | Luna本周病假，未开始
26 | 全部 | 英文文案压缩（基于已核事实） | — | Keith | 各批次节点前1天 | 未发出 | 按批次节点前请求
27 | 全部 | 样品/NRE/SDK/量产分项报价口径（官网展示到什么程度） | ⑥ | Yuki / Swallow；Trigg定 | 10-24 | 部分回复 | [Y] 公开口径：提供样品，200件起有阶梯价；White label/ODM价格需联系确认。NRE触发条件、SDK是否收费未答
28 | HA-VEST01 | 研发待答清单回复；正式/占位图来源 | ①③ | 研发 | 10-22 | 未发出
29 | 全部 | 产品对外品牌前缀：公司为GMIC AI，[C]与官网仍用“Hearit.ai X”，是否改为“GMIC X”或不加前缀 | — | Trigg | 10-23 | 已发出 | 10-23邮件中提请决定
30 | 全部 | [C]营销说法是否有依据：“不经过我方服务器”、Customer-Managed Processing、Data Encryption、250+ Enterprise Deployments、20+ industries、Auto-Sync to CRM | ⑦ | Trigg / 吴胜宇 | 10-24 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
31 | HA-SR01 | [C]写IP68与睡眠监测，[Q]无此两项 | ① | 吴胜宇 | 顺延 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复
32 | 全部 | [C]各型号产品图原文件（渲染图；CS02/VoiceCore为PCBA实拍） | ③ | 黄俊鹏 | 10-24 | 已回复 | 10-22已回复，待核对后回填
33 | 全部 | NRE触发条件（改固件/改外壳/改板）与SDK/协议交付是否收费 | ⑥ | Yuki | 10-30 | 未答 | [Y] 未涉及，10-28再次请求
34 | 全部 | 总表范围：只覆盖本轮6页，还是全部SKU（v0.2已登记顺延SKU基础信息） | — | Trigg | 10-22 | 已发出 | 10-23邮件中提请决定
35 | 官网 | 重复/孤立页面去留：magmic↔mic02、tl01/tp01↔tr01、nanomic、eb01目录名 | — | Trigg | 10-23 | 已发出 | 10-23邮件中提请决定
36 | HA-MIC01 | MIC01与MIC01C关系；官网标题“Magnetic Speaker”与[Q]“无喇叭”冲突 | ① | 吴胜宇 | 10-26 | 已发出 | 10-22微信发出；Trigg已邮件；未回复

## 官网风险文案
页面 | 现有表述 | 问题（对应Trigg边界） | 建议保守表述（待批准） | 处理状态
cs01 | Device → Cloud Platform / upload directly to cloud | Wi-Fi快传到手机≠无手机直传云；CS01未验证直传 | “Sync through the companion app; direct-to-cloud upload available as a custom configuration (to be validated).” | 待Trigg确认是否先改
cs01 | speaker identification / speaker-labelled transcripts | 采到多麦≠区分多人；依据仅为App截图 | 删除，或改为“transcripts and summaries in the companion app” | 待Trigg确认是否先改
mic05 | speaker identification | 同上 | 删除或改为不涉及区分说话人的表述 | 待Trigg确认是否先改
gls02 / gls03 / hsc01 | Device → Cloud Platform | 直传云未经验证（非优先页，顺延精修，但风险表述应先降级） | 同cs01 | 待Trigg确认是否先改
mic06 | Device → Cloud Platform；规格为MIC06B却挂在MIC06A入口 | MIC06A/B混淆；直传为定制项 | 厘清A/B；直传改为“custom configuration” | 待Trigg确认是否先改
全部页脚 | FCC / CE / UKCA / TELEC / RoHS / ISED 徽标 | 认证须按准确型号显示；CS01认证未完成 | 页脚移除通用认证徽标，改为各页按型号列认证状态 | 待Trigg确认是否先改
esp32-kit | source code / OTA | App SDK≠固件源码；芯片能支持≠现售固件已实现 | 待工程确认后再定 | 待Trigg确认是否先改
bc01 | IP67、8+ hrs、Type-C dock | [Q]为IP66、6h、Pogo-pin | 按[Q]修正（非优先页） | 待Trigg确认是否先改
gl01 | BT 5.3 + Wi-Fi | [Q]为BT5.2，未列Wi-Fi | 按[Q]修正（非优先页） | 待Trigg确认是否先改
全站（总览页+各产品页） | 产品名使用“Hearit.ai X” | 公司已为GMIC AI，不再使用Hearit.ai品牌 | 待Trigg定品牌前缀后统一替换 | 待Trigg确认是否先改
cs01 / hsc01 / gls02 / gls03 | CardMic / BoneSonix Cam / SmartGlass Tint / SmartGlass Clear | 与[C]官方名CardRec / BoneRec AI / SmartGlass / SmartGlass Steel不符 | 按[C]改名 | 待Trigg确认是否先改
（若引用[C]文案） | “without passing through our servers”“250+ Enterprise Deployments”“Auto-Sync to CRM”等 | 营销说法未按型号核实；不以客户/部署数做背书 | 页面暂不采用，待确认 | 待Trigg确认是否先改

## 客户常见问题
类别 | 客户问题（[Y] 原文） | 对应页面模块（①–⑦） | 官网目前能否回答 | 依据/缺口
Pricing and fees | How much do the product, samples, and bulk orders cost? | ⑥ | 部分 | 可写“Samples available; tiered pricing from 200 pcs”；具体价格不公开
Pricing and fees | Does the quote include AI backend, cloud services, and software development? | ⑥④ | 否 | 需研发/Trigg确认硬件报价与软件服务边界
Pricing and fees | Are there PayPal or bank-transfer fees? | ⑥ | 否 | 需Yuki确认付款方式与手续费
Pricing and fees | Can you provide or update the quotation or proforma invoice? | ⑥ | 是 | 咨询入口→销售报价
Samples, prototypes, and MOQ | Can we purchase samples or build a prototype first? | ⑥① | 部分 | “提供样品”已确认；各型号是否有样品待吴琼/Yuki
Samples, prototypes, and MOQ | What is the minimum order quantity? | ⑥ | 部分 | 阶梯价从200件起；各型号MOQ未答
Samples, prototypes, and MOQ | Can you support a small production run, such as fewer than 500 units? | ⑥ | 部分 | 200件起阶梯价可作依据，需Yuki确认表述
Samples, prototypes, and MOQ | How do we move from sample validation to mass production? | ⑥ | 部分 | 可写流程（样品→评估→试产→量产）；各步交付与时间需确认
Customization and branding | Do you support OEM and ODM projects? | ⑥ | 是 | [Y] White label/ODM需联系确认价格
Customization and branding | Can you customize the logo, appearance, features, or packaging? | ⑥⑦ | 部分 | 标准贴牌/改壳/改板需分别标需定制，NRE口径待答
Customization and branding | Can the product be sold under the customer’s brand? | ⑥ | 是 | White label
Customization and branding | Is regional or channel exclusivity available? | ⑥ | 否 | 需Trigg/Yuki定口径
Lead times and shipping | How soon can samples or production orders be shipped? | ⑥ | 否 | 样品/量产交期待Yuki
Lead times and shipping | How long does delivery to the US, Israel, or other markets take? | ⑥ | 否 | 待Yuki
Lead times and shipping | How much does shipping cost, and which carrier will be used? | ⑥ | 否 | 报价单为EXW深圳；运费与承运商待Yuki
Lead times and shipping | Is tracking information available? | ⑥ | 是（常规） | 待Yuki确认表述
Technical capabilities and integration | Do you provide an SDK, API, test app, and technical documentation? | ④⑥ | 否 | App SDK≠固件源码；范围与收费待吴胜宇/吴琼/Yuki
Technical capabilities and integration | Are firmware, cloud services, and the AI backend included? | ④⑥ | 否 | 待研发与Trigg确认
Technical capabilities and integration | Can the product integrate with the customer’s existing application or system? | ④ | 部分 | 四条路径逐项标状态；目前多为待确认
Technical capabilities and integration | What are the specifications, compatibility requirements, and technical limitations? | ①③⑦ | 部分 | 规格来自[Q][C]；限制项需研发确认
Project process and next steps | How do we start Phase 1 or a proof of concept? | ⑥ | 部分 | 样品入口+评估流程；需Trigg确认流程表述
Project process and next steps | What information, documents, or payment are required? | ⑥ | 部分 | 样品表单字段：型号/配置/用途/平台/数量/目的地；付款方式待Yuki
Project process and next steps | What is the process for the NDA, technical evaluation, samples, and production? | ⑥ | 否 | NDA目录与条件待Trigg
Project process and next steps | Who is responsible for each step, and what is the timeline? | ⑥ | 否 | 待Trigg/Yuki
Product ownership and IP | Is the product manufactured by GMIC or its factory? | ① | 部分 | 需按型号写来源（CS01供应商固件、CS03外购等），待吴琼确认
Product ownership and IP | Is the same product already being sold to other customers? | ① | 否 | 待Trigg定口径
Product ownership and IP | Who owns the customized design, software, and related IP? | ⑥⑦ | 否 | 待Trigg/吴琼
总结（[Y]） | 客户主要关心完整商业化流程：Pricing → Samples → Customization → Technical validation → Delivery → Mass production | 页面⑥区块与选型页按此顺序组织

## 修改记录
版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容
v0.1 | 2026-10-21 | Meng | 初稿：按[Q][T][W]填入P0/P1/P2共14行；空白标“待确认”；缺口28项；风险文案9处
v0.4 | 2026-10-28 | Meng | 新增来源[Y]（Yuki微信回复）：官网价格公开口径；新增“客户常见问题”页（27条，标注对应页面模块与能否回答）；Yuki相关缺口改为部分回复/未答；新增NRE与SDK收费缺口1项
v0.3 | 2026-10-23 | Meng | 缺口页更新请求状态（黄俊鹏/Yuki已回复待核对，吴胜宇/吴琼已发出未回复，Luna病假阻塞）；新增来源[C]（公司Catalog 10-21）：全表产品名改为[C]官方型号名（去掉Hearit.ai前缀，公司品牌为GMIC AI）；CS03厚度按[C]确认3.7mm；CS02补[C]“CardRec PCBA”；SR01记[C]与[Q]冲突；缺口新增4项；风险新增3项（Hearit.ai品牌名、页面名与[C]不符、[C]营销说法）
v0.2 | 2026-10-21 | Meng | 按PDF原图重核规格：MIC05C补固件加密、ESP32补可控5V电机、CS02型号改为HA-CS02_PCBA、CS03厚度标待确认；ESP32/阵列路径中“不适用”改回“待确认”；新增“其他SKU·本轮顺延”24行（[Q]参数、1000pcs价与[W]现状）；缺口新增3项；统计改为仅计本轮页面