## 说明
MENG-LIST-01 · 产品来源/成熟度总表
版本 | v0.1 草稿 · 2026-10-21（美西）· 待研发/采购逐项确认，未经审定不得对外使用
用途 | 对应 Trigg 10/21 邮件节点 10-22：SKU 总表。供 10-23 模板与 10-26/10-28 页面直接取用。
数据来源
[Q] | Ai Products Quotation 10-15-2026（供应商报价单，EXW 深圳）— 规格与参考价；价格须 Yuki/Swallow 核定
[T] | Trigg 10/21 邮件及附件《官网PCBA方案与Meng执行安排》— 来源、成熟度边界、需统一事实
[W] | 官网 products/*/index.html 现状（10/21 本地核读）
状态取值（黄色格子为待填/待确认）
标准 | 已具备，且已按准确出货版本核实（目前本表无任何一项达到此状态）
需定制 | 可做，但需 NRE/定制固件/改板，不属于现售标准配置
待验证 | 有线索或定位，但未经该版本实测/工程签认
不支持 | 已确认不具备
待确认 | 尚无任何依据，需向责任人询问
填写规则
1 | 不替工程判断参数；没有依据的一律写“待确认”，不写“支持”。
2 | 责任人一栏为“建议向谁确认”，不代表对方已承诺；需求日期为页面节点倒推，不是对方承诺日期。
3 | 每次更新改版本号（v0.2、v0.3…），并在“修改记录”页记一行。
4 | 客户名称仅内部使用，不进入官网文案。
统计（自动）
四条路径格中“标准” | 0
四条路径格中“需定制” | 1
四条路径格中“待验证” | 9
四条路径格中“不支持” | 0
四条路径格中“待确认” | 30
全表“待确认”格数 | 191

## SKU总表
批次/优先级 | 页面方案 | SKU | 产品名 | 交付形态 | 样品/SN | 硬件版本 | 固件版本 | 来源（采购/自研/合作） | 来源依据 | 成熟度 | 关键规格 [Q] | 本地录音→App同步 | 实时流 | Wi-Fi本地快传 | 设备直传自有云 | 路径备注/边界 | 实物图 | 板框/尺寸图 | 麦/天线位置 | 原始音频 | 实机接入演示 | 认证 | OTA | 样品参考价 [Q] | 1000pcs参考价 [Q] | NRE | SDK范围（App SDK/协议/固件源码） | 官网现状/冲突 [W] | 建议确认人 | 需求日期 | 备注
第一批 · P0
P0-01 | 磁吸卡片整机 | HA-CS01 | Card-style AI Voice Recorder | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 供应商固件路线；硬件/IP归属待采购确认 | [T] CS01供应商固件事件 61772cc9…（转引，需采购复核） | 现售整机（报价单在列）；OTA未开放、认证未完成（10/21工程回复，转引自[T]） | Wi-Fi6 2.4G 802.11b/g/n/ax；BT5.3；32GB；2全向+1骨传导麦；0.5" 88×48单色屏；振动；内置MagSafe；Type-C 2h；500mAh 约55h；铝+玻璃；60g；88.4×57×4.5mm | 待验证 | 待确认 | 待验证 | 待确认 | [T] BLE控制/文件与本地Wi-Fi快传“按该版核验”。Wi-Fi快传到手机≠无手机直传云。不得用CS03续传测试替代CS01。电话振动传感器有/无需分配置。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 未完成（[T]，待工程按型号确认） | 未开放；签名OTA为定制（[T]） | 105 | 84 | 待确认 | 待确认 | products/cs01 已有页：写了 Device→Cloud 直传与 speaker identification；页脚挂 FCC/CE 等认证 → 与[T]冲突，需改 | 吴胜宇（版本/路径/实测）；吴琼（来源/固件权属/样品）；黄俊鹏（图/尺寸） | 10-24
P0-02 | 录音PCBA评估套件 | HA-CS02 PCBA | Card-style AI Voice Recorder PCBA | PCBA；评估套件（配件待定）；整机入口待定 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待采购确认（来源、修改权、维护责任） | [T] CS02 源头尚需确认；与CS01关系由工程确认 | 待确认 | 802.11a/ac/ax 5GHz Wi-Fi6；BT6.1；32/64GB；2全向+1骨传导麦；振动；5V/300mA；支持204843电池（3.8V 400mAh）；4.2g；49.7×81.3×0.6mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] 写5GHz Wi-Fi6，与CS01（2.4G）不同，需工程确认是否同一平台。电池/麦是否随附按出货清单。 | 待确认 | 待确认（需带尺寸板框、天线禁布区；STEP/DXF 公开版或NDA后） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 160 | 134 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴琼（来源/修改权）；吴胜宇（与CS01关系、接口）；黄俊鹏（裸板正反面/板框） | 10-24
P0-03 | 开放夹式/徽章录音 | HA-MIC06B | AI Noise Reduction Voice Recorder | 整机；PCBA/评估套件是否对应 BES2710_MD/DEV 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | GMIC自有固件/集成路线；硬件与第三方IP逐项列 | [T] P0·03 | 工程样品（现有样品为3D打印壳，[T]）；不得写成量产成品 | 双频Wi-Fi6 802.11b/g/n/an/ac/ax；BT6.1；512MB SPI NAND；1W喇叭；库仑计；振动；NFC；滑动触控；固件加密；陀螺仪；1000mAh；Type-C 1.5h；56.5g；74.3×32×27mm | 待验证 | 待确认 | 待确认 | 需定制 | [T] 定位：值班离线录音、App同步；设备直传客户HTTPS为独立配置/定制项。需精确固件和SDK支持表。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 218 | 93 | 待确认 | 待确认 | products/mic06b 为旧模板未核对；products/mic06 页写的是MIC06B规格（双频Wi-Fi6）却由总览页MIC06A卡片链接 → 两页需厘清 | 吴胜宇（固件版本/SDK支持表/续航工况）；黄俊鹏（实拍）；Luna（演示） | 10-24
P0-03 对照 | （并入MIC06B页，配置对照） | HA-MIC04 | AI Voice Recorder | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 现售整机（报价单在列），出货版本待核 | Wi-Fi 802.11b/g/n；BT5.3；1GB；蜂鸣+振动；Type-C 0.5h；650mAh 约10h；铝合金；36g；65×22.6×22mm | 待确认 | 待确认 | 待验证 | 待确认 | [T] 官网目录标有Wi-Fi，但客户/工程对不同版本说明冲突；按准确出货版本重核。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 99 | 50 | 待确认 | 待确认 | products/mic04 旧模板，Wi-Fi 表述待按版本修正 | 吴胜宇（各版本Wi-Fi） | 10-24
P0-03 对照 | （并入MIC06B页，配置对照） | HA-MIC05C | AI Noise Reduction Voice Recorder | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 现售整机（报价单在列），出货版本待核 | Wi-Fi 802.11b/g/n；BT5.3；1GB；TDK T5838全向麦；独立2.4GHz通道传存储录音；1W喇叭；振动；950mAh 约8h；50.5g；72×32×25mm | 待确认 | 待确认 | 待验证 | 待确认 | “独立2.4GHz通道”具体是什么传输方式待工程解释。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 179 | 98 | 待确认 | 待确认 | 官网为“MIC05”，与报价单“MIC05C”是否同一款待确认 | 吴胜宇 | 10-24
P0-03 候选 | （MIC06B页的PCBA/评估入口？） | BES2710_MD | AI Voice Recorder module | 模组（单面半孔） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 待确认 | 双频Wi-Fi6；BT6.1；2颗高信噪比全向硅麦；512MB SD NAND；库仑计；固件加密芯片；陀螺仪；可扩展GPIO；5V/1A；2.2g；30×25×1.8mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 规格与MIC06B高度相似，是否同平台需工程确认后才能写进MIC06B页。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 172 | 80 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴胜宇；吴琼 | 10-24
P0-03 候选 | （MIC06B页的PCBA/评估入口？） | BES2710_DEV | AI Recorder DEV KIT | 上电评估套件 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 待确认 | 双频Wi-Fi6；BT6.1；2颗全向硅麦；512MB SD NAND；库仑计+显示；固件加密；陀螺仪；滑动触控、NFC；2000mAh、2W喇叭、振动；19g；80×60mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 218 | 109 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴胜宇；吴琼 | 10-24
第二批 · P1
P1-04 | 高音质多麦录音PCBA | HA-CS03 / ATW6095候选 | Card-style AI Voice Recorder | PCBA（客户原创外壳）；整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 外购（工程10/12明确） | [T] CS03外购事件 cdf9d626…；须正规供应商SDK/授权与支持 | 待确认（未取得授权工具链与原生格式样本前不进入“可评估”） | Wi-Fi6 2.4G 802.11b/g/n/ax；BT5.4；32/64GB；4全向+1骨传导麦；0.96" 80×160单色屏；振动；MagSafe皮套；660mAh 约55h；铝合金；36.6g；91×57×3.7mm（整机尺寸，非PCBA） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 48kHz无损：芯片推荐≠现售固件已实现 → 待验证。不能写全套自研。续传测试不能与CS01互相替代。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 161 | 128 | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴琼（供应商授权/SDK/样品）；吴胜宇（原生格式、四麦布局、资源表） | 10-26
P1-05 | 会议/固定采音方案（联合开发/评估页） | （无冻结SKU） | 多麦阵列前端 + MIC05类采集/上传基座 | 评估/联合开发（不标现货） | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 自有采集平台 + 采购/算法伙伴补阵列 | [T] P1·05 | 方案未冻结 | —（报价单无对应条目） | 不适用 | 待验证 | 不适用 | 待验证 | 4麦≠4人分离；DOA方向≠说话人身份；Ethernet/PoE、原始同步通道、10人会议均需单独验证。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待确认 | 无页面 | 吴胜宇（方案冻结与否）；吴琼（阵列/算法伙伴） | 10-26
P1-06 | 可编程语音交互开发套件 | HA-ESP32 KIT | ESP32-S3 Development Board Kit | 开发套件；PCBA 30×43×10mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 现有开发套件/外购音频模组 + 自有固件集成；逐项核 | [T] P1·06 | 现售开发套件（报价单在列），版本待核 | ESP32-S3；Wi-Fi b/g/n；BT5.0；唤醒词；5W喇叭；Type-C 2.5h；3200mAh 12h；113g；PCBA 30×43×10mm | 不适用 | 待验证 | 不适用 | 待验证 | 定位：按键上行+音频下行到自有endpoint。AEC/唤醒/全双工分开验证；蓝牙版不能替代Wi-Fi直连。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 93 | 29 | 待确认 | 待确认 | products/esp32-kit 已有页，提到 source code / OTA → 需核是否为已交付能力 | 吴胜宇（烧录/endpoint配置/SDK许可）；Luna（上下行演示） | 10-26
P1-06 候选 | （ESP32页的整机候选） | HA-SPK03 Wi-Fi | Portable AI chat Speaker (WiFi) | 整机 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | [Q] | 现售整机（报价单在列） | Wi-Fi b/g/n；BT5.3；3W喇叭；IPX5；600mAh；64g；73×42.9×28.2mm | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 37 | 20 | 待确认 | 待确认 | products/spk03-wifi 旧模板 | 吴胜宇 | 10-26
形态展示 · P2
P2-07 | 差异化外形展示 | HA-VEST01 | 马甲（录音形态） | 概念/开发中 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 自研设计/联合开发 | [T] P2·07；10/16首稿 | 概念/工程样机（按实际阶段标识） | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 先完成现有首版修订；正式实物与渲染区分。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待确认 | 首稿已交，待修订包（10-22） | 研发（待答清单） | 10-22
P2-07 | 差异化外形展示 | 电子纸录音工牌 | 工牌（沿用 P1×D4） | 概念/开发中 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 自研设计/联合开发 | [T] P2·07 | 概念/开发中 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不新增外观发散。 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待确认 | — | 研发 | 10-30

## 缺口与责任人
# | SKU/方案 | 缺什么 | 用于页面哪一项（①–⑦） | 建议确认人 | 需求日期 | 请求状态 | 对方回复/恢复日期 | 备注
1 | HA-CS01 | 准确出货硬件/固件版本、样品SN | ① | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
2 | HA-CS01 | BLE控制/文件同步、Wi-Fi快传实测结论；是否有任何无手机直传配置 | ④ | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
3 | HA-CS01 | 断线/App重启/设备重启后的续传与整文件校验（CS01自身测试） | ④⑤ | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
4 | HA-CS01 | 供应商固件权属、可修改范围、SDK/协议可交付范围及收费 | ①⑥ | 吴琼 | 10-24 | 未发出
5 | HA-CS01 | 认证现状（按型号）、OTA现状；电话传感器配置差异 | ⑦ | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
6 | HA-CS01 | 实物三视图、正式产品图使用权 | ③ | 黄俊鹏 | 10-24 | 未发出
7 | HA-CS01 | 真实原始录音样本（注明格式/距离/噪声/固件版本）+ 完整文件进客户App演示 | ⑤ | Luna / 吴胜宇 | 10-25 | 未发出
8 | HA-CS02 PCBA | 来源、修改权、维护责任；与CS01关系 | ① | 吴琼 / 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
9 | HA-CS02 PCBA | 裸板正反面、带尺寸板框、天线禁布区、接插件/电池/麦位置 | ③ | 黄俊鹏 / 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
10 | HA-CS02 PCBA | 上电评估套件配件清单与可运行示例 | ② | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
11 | HA-CS02 PCBA | 板卡/评估套件/整机三档样品价与MOQ | ⑥ | Yuki / Swallow | 10-24 | 未发出
12 | HA-MIC06B | 精确固件版本与SDK支持表；样品外壳状态（3D打印） | ①⑦ | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
13 | HA-MIC06B | 与BES2710_MD/DEV是否同平台（决定是否有PCBA/评估入口） | ② | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
14 | HA-MIC06B | 样机实拍；单键/状态/佩戴流程；真实录音与续航工况 | ③⑤ | 黄俊鹏 / 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
15 | HA-MIC06B | 设备直传客户HTTPS定制项的范围、NRE口径 | ④⑥ | 吴胜宇 / Yuki | 10-24 | 未发出
16 | HA-MIC04 | 各出货版本Wi-Fi功能说明 | ①④ | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
17 | HA-MIC05C | 是否即官网MIC05；“独立2.4GHz通道”的含义 | ①④ | 吴胜宇 | 10-24 | 未发出
18 | HA-CS03 | 供应商合法授权工具链/SDK、维护支持；样品 | ①⑥ | 吴琼 | 10-26 | 未发出
19 | HA-CS03 | PCBA实际板框、四麦布局、原生录音格式样本（是否48k无损） | ③⑤ | 吴胜宇 | 10-26 | 未发出
20 | 会议/固定采音 | 方案是否冻结；阵列/算法伙伴；原始通道vs增强输出边界 | ①⑦ | 吴胜宇 / 吴琼 | 10-26 | 未发出
21 | 会议/固定采音 | 实测摆位图与同场景对照音频 | ③⑤ | 吴胜宇 | 10-27 | 未发出
22 | HA-ESP32 KIT | 开发板实拍、麦/扬声器/电源清单、烧录与endpoint配置文档 | ③⑥ | 黄俊鹏 / 吴胜宇 | 10-26 | 未发出
23 | HA-ESP32 KIT | SDK许可说明；官网“source code/OTA”表述是否属实 | ⑥⑦ | 吴胜宇 | 10-26 | 未发出
24 | HA-ESP32 KIT | 上下行接入演示 | ⑤ | Luna | 10-27 | 未发出
25 | 全部 | 官网咨询表单路由与测试询盘送达（产品ID/URL/来源） | ⑥ | Luna | 10-29 | 未发出
26 | 全部 | 英文文案压缩（基于已核事实） | — | Keith | 各批次节点前1天 | 未发出
27 | 全部 | 样品/NRE/SDK/量产分项报价口径（官网展示到什么程度） | ⑥ | Yuki / Swallow；Trigg定 | 10-24 | 未发出
28 | HA-VEST01 | 研发待答清单回复；正式/占位图来源 | ①③ | 研发 | 10-22 | 未发出

## 官网风险文案
页面 | 现有表述 | 问题（对应Trigg边界） | 建议保守表述（待批准） | 处理状态
cs01 | Device → Cloud Platform / upload directly to cloud | Wi-Fi快传到手机≠无手机直传云；CS01未验证直传 | “Sync through the companion app; direct-to-cloud upload available as a custom configuration (to be validated).” | 待Trigg确认是否先改
cs01 | speaker identification / speaker-labelled transcripts | 采到多麦≠区分多人；依据仅为App截图 | 删除，或改为“transcripts and summaries in the companion app” | 待Trigg确认是否先改
mic05 | speaker identification | 同上 | 删除或改为不涉及区分说话人的表述 | 待Trigg确认是否先改
gls02 / gls03 / hsc01 | Device → Cloud Platform | 直传云未经验证（非优先页，顺延精修，但风险表述应先降级） | 同cs01 | 待Trigg确认是否先改
mic06 | Device → Cloud Platform；规格为MIC06B却挂在MIC06A入口 | MIC06A/B混淆；直传为定制项 | 厘清A/B；直传改为“custom configuration” | 待Trigg确认是否先改
全部页脚 | FCC / CE / UKCA / TELEC / RoHS / ISED 徽标 | 认证须按准确型号显示；CS01认证未完成 | 页脚移除通用认证徽标，改为各页按型号列认证状态 | 待Trigg确认是否先改
esp32-kit | source code / OTA | App SDK≠固件源码；芯片能支持≠现售固件已实现 | 待工程确认后再定 | 待Trigg确认是否先改
bc01 | IP67、8+ hrs、Type-C dock | [Q]为IP66、6h、Pogo-pin | 按[Q]修正（非优先页） | 待Trigg确认是否先改
gl01 | BT 5.3 + Wi-Fi | [Q]为BT5.2，未列Wi-Fi | 按[Q]修正（非优先页） | 待Trigg确认是否先改

## 修改记录
版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容
v0.1 | 2026-10-21 | Meng | 初稿：按[Q][T][W]填入P0/P1/P2共14行；空白标“待确认”；缺口28项；风险文案9处